## Sheet1
ĐỒ ÁN 1: GAME STACK JUMP
Giáo viên hướng dẫn: Thầy Trần Công Tú
Người thực hiện: Lê Bá Huỳnh
Kế hoạch công việc
STT | Công việc |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian dự kiến(Số ngày) | Thời gian thực | Ghi chú
1 | Chọn đề tài, phân tích đề tài,tìm hiểu thực tế |  | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 7
2 | Tạo và thiết kế CSDL | Bảng User | 2018-09-18 | 2018-09-21 | 3
Bảng Nhân vật
Bảng thành tích(Lưu điểm)
3 | Thiết kế Form giao diện bắt đầu game | Menu | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 1
Các button cho game
3 | Code cho game | Code Form,các button | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 14
Code nền cho từng đối tượng: +Nhân vật +Khung gạch (Sử dụng Timer,Stack,các Class cho từng đối tượng...)
4 | Thiết kế hình ảnh và cho dữ liệu vào Database |  | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 7
5 | Kết nối CSDL vào Form và Code lại các đối tượng |  | 2018-10-17 | 2018-10-21 | 4
6 | Test game và chỉnh sửa |  | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 3
7 | Viết báo cáo |  | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 7
|  |  | Tổng số ngày dự kiến: |  | 46
Tổng số ngày thực hiện:
Có tính năng gì đối với người dùng,ưu điểm, những điều cần cải thiện